## Sheet1
需求单号 | 系統名称 | 类别 | 系統歸屬 | 项目DRI | 當前進度 | 當前進度计划完成时间 | 當前進度delay時間(天) | 当前状态 | 用户提单时间 | 計劃使用時間
1 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 胡陽 | ⑨系統開發 | 2024-05-23 | 266 | Delay | 2024-01-10 | 2024-06-30
2 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 任繼鋒 | ⑨系統開發 | 2025-02-28 | 0 | 如期進行 | 2024-12-09 | 2025-03-24
3 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 來料品質 | 吳啟飛 | ⑨系統開發 | 2024-10-18 | 118 | Delay | 2024-08-23 | 2024-10-31
4 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 吳啟飛 | ⑨系統開發 | 2024-08-30 | 167 | Delay | 2024-06-17 | 2024-10-25
5 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 吳小曼 | ⑨系統開發 |  | 0 | Delay | 2024-01-26 | 2024-06-30
6 | 電子簽核平台 | 智能品控 | 出貨品質 | 張強 | ⑦系統方案規劃 | 2025-02-28 | 0 | 如期進行 | 2024-12-18 | 2025-05-30
7 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑩系統測試 | 2024-12-31 | 44 | Delay | 2023-09-04 | 2024-06-30
8 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 來料品質 | 吳啟飛 | ⑥QS需求提出/立項 |  | 0 | Delay | 2024-12-16 | 2025-03-31
9 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑨系統開發 |  | 0 | Delay | 2023-10-21 | 2024-07-30
10 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 其他模塊 | 吴元琪 | ⑬Closed | 2024-12-31 | 0 | Closed | 2024-12-14 | 2024-12-31
11 | AI智能品質分析系統 | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 吴元琪 | ⑩系統測試 | 2025-01-20 | 24 | Delay | 2024-12-12 | 2025-03-20
12 | 新檢測設備管理系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 朱玉平 | ⑦系統方案規劃 | 2025-02-22 | 0 | Delay | 2024-03-12 | 2024-09-30
13 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 胡陽 | ⑧系統分析 | 2025-02-17 | 0 | 如期進行 | 2025-01-10 | 2025-03-13
14 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 胡陽 | ④系統方案規劃 | 2025-02-15 | 0 | 如期進行 | 2025-01-08
15 | 新檢測設備管理系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 朱玉平 | ⑧系統分析 |  | 0 | Delay | 2024-01-08 | 2024-09-30
16 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 其他模塊 | 李春波 | ⑧系統分析 | 2025-02-20 | 0 | 如期進行 | 2025-01-08
17 | 新檢測設備管理系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 朱玉平 | ②用戶/QS需求提出 |  | 0 | Delay | 2024-12-27 | 2024-09-30
18 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 任繼鋒 | ⑩系統測試 | 2025-02-12 | 1 | 如期進行 | 2025-01-05 | 2025-01-17
19 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 朱玉平 | ⑦系統方案規劃 | 2025-02-24 | 0 | 如期進行 | 2024-12-10 | 2025-06-30
20 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑩系統測試 | 2024-12-20 | 55 | Delay | 2024-09-02 | 2024-11-30
21 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 朱玉平 | ⑨系統開發 |  | 0 | Delay | 2024-10-31 | 2024-12-31
22 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑩系統測試 | 2024-12-20 | 55 | Delay | 2024-09-06 | 2024-12-30
23 | iPEBG戰情中心 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑬Closed | 2025-01-24 | 0 | 如期進行 | 2024-11-18 | 2025-03-30
24 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 周霄飛 | ⑧系統分析 | 2025-06-20 | 0 | 如期進行 | 2024-09-11 | 2025-07-30
25 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 來料品質 | 吳啟飛 | ⑨系統開發 | 2024-12-16 | 59 | Delay | 2024-09-28 | 2024-11-15
26 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 任繼鋒 | ⑬Closed | 2025-01-20 | 0 | Closed | 2024-11-27 | 2025-01-24
27 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 出貨品質 | 張強 | ⑦系統方案規劃 | 2025-02-28 | 0 | 如期進行 | 2024-10-25 | 2025-03-30
28 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 蔡鎮煉 | ⑧系統分析 | 2025-04-01 | 0 | 如期進行 | 2024-12-06 | 2025-04-01
29 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 品質KPI | 周霄飛 | ⑬Closed |  | 0 | Closed | 2024-10-30 | 2025-02-10
30 | iPEBG戰情中心異常通知管理系統 | 智能品控 | 出貨品質 | 朱玉平 | ④系統方案規劃 |  | 0 | Delay | 2024-10-13 | 2024-12-31
31 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 其他模塊 | 袁梓珉 | ⑨系統開發 | 2025-04-30 | 0 | 如期進行 | 2024-12-10 | 2025-06-30
32 | AI智能品質分析系統 | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 袁梓珉 | ⑨系統開發 | 2025-02-20 | 0 | 如期進行 | 2024-11-27 | 2025-02-28
33 | AI智能品質分析系統 | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 袁梓珉 | ⑨系統開發 | 2025-03-31 | 0 | 如期進行 | 2024-11-27 | 2025-04-30
34 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 其他模塊 | 张振扬 | ⑨系統開發 | 2025-02-15 | 0 | 如期進行 | 2024-11-27 | 2025-03-30
35 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 袁梓珉 | ⑬Closed | 2025-01-22 | 0 | Closed | 2025-01-06 | 2025-01-22
36 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 其他模塊 | 袁梓珉 | ⑨系統開發 | 2025-02-15 | 0 | 如期進行 | 2025-01-02 | 2025-03-01
37 | 三次元檢測看板 | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 吴元琪 | ⑬Closed | 2025-01-23 | 0 | Closed | 2025-01-06 | 2025-02-28
38 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 製程品質 | 吴元琪 | ⑬Closed | 2025-01-08 | 0 | Closed | 2024-12-18 | 2025-01-08
39 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2024-11-28 | 0 | Closed | 2024-08-17 | 2024-12-15
40 | SmartQAsist | 大数据分析&程序开发 | 其他模塊 | 吴元琪 | ⑨系統開發 | 2025-02-22 | 0 | 如期進行 | 2025-01-21 | 2025-02-28
41 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2024-12-12 | 0 | Closed | 2024-07-26 | 2024-12-28
42 | 三次元檢測看板 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑨系統開發 | 2025-02-12 | 1 | 如期進行 | 2024-11-07 | 2025-06-01
43 | AI智能品質分析系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2024-12-22 | 0 | Closed | 2024-11-11 | 2024-12-31
44 | AI智能品質分析系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2024-12-22 | 0 | Closed | 2024-11-11 | 2024-12-31
45 | AI智能品質分析系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2024-12-22 | 0 | Closed | 2024-11-11 | 2024-12-31
46 | SFC | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑬Closed | 2025-01-19 | 0 | Closed | 2024-12-25 | 2025-02-10
47 | AI智能品質分析系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑪系統上線 | 2025-03-10 | 0 | 如期進行 | 2024-12-25 | 2025-03-10
48 | AI智能品質分析系統 | 智能品控 | 智能品控_ | 梁志雲 | ⑨系統開發 | 2025-02-28 | 0 | 如期進行 | 2025-01-11 | 2025-06-01
49 | 三次元檢測看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 胡陽 | ⑬Closed | 2025-01-20 | 0 | Closed | 2024-09-27
50 | QMS品質看板 | QMS&战情中心 | 製程品質 | 胡陽 | ⑪系統上線 | 2025-02-15 | 0 | 如期進行 | 2024-12-10